附件4

《室内墙面及木器重涂服务及验收规程》团体标准

（工时及工期）调研表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | |  | | | | | |
| 联系人 | |  | | 联系方式 | |  | |
| 各工序的参考用时/h | | | | | | | |
| 序号 | 项目 | | | 指标值 | 实际值 | | 建议值 |
| 1 | 铲除旧基层 | | | 10 |  | |  |
| 2 | 涂刷一道防水浆料并干燥 | | | 4 |  | |  |
| 3 | 涂刷一道界面剂并干燥 | | | 2 |  | |  |
| 4 | 批刮一道找平材料并干燥固化 | | | 16 |  | |  |
| 5 | 机械打磨腻子 | | | 4 |  | |  |
| 6 | 刷一道涂料并干燥 | | | 3 |  | |  |
| 7 | 遮蔽保护家具 | | | 4 |  | |  |
| 8 | 撤除遮蔽材料及清洁 | | | 1 |  | |  |
| 典型施工工艺的参考工期/d | | | | | | | |
| 序号 | 项目 | | | 指标值 | 实际值 | | 建议值 |
| 1 | 一类施工方案：遮蔽保护→直接涂刷面漆→清洁 | | | 2 |  | |  |
| 2 | 二类施工方案：遮蔽保护→修补基层→涂装施工→清洁 | | | 3 |  | |  |
| 3 | 三类施工方案：遮蔽保护→批刮腻子并打磨→涂装施工→清洁 | | | 6 |  | |  |
| 4 | 四类施工方案：遮蔽保护→铲除旧基层→基层找平→批刮腻子并打磨→涂装施工→清洁 | | | 8 |  | |  |
| 5 | 高级找平施工方案：遮蔽保护→基层找平→基层高级找平→批刮腻子并打磨→涂装施工→清洁 | | | 11 |  | |  |
| 重涂服务的参考总工期/d | | | | | | | |
| 序号 | 项目 | | 指标值 | 实际值 | 建议值 | | 序号 |
| 1 | 一类施工方案 | | ≤150m2 | 2 |  | |  |
| ＞150m2，≤210m2 | 3 |  | |  |
| ＞210m2，≤270m2 | 4 |  | |  |
| ＞270m2，≤330m2 | 5 |  | |  |
| ＞330m2，≤390m2 | 6 |  | |  |
| 2 | 二类施工方案 | | ≤150m2 | 3 |  | |  |
| ＞150m2，≤210m2 | 4 |  | |  |
| ＞210m2，≤270m2 | 5 |  | |  |
| ＞270m2，≤330m2 | 6 |  | |  |
| ＞330m2，≤390m2 | 7 |  | |  |
| 3 | 三类施工方案 | | ≤150m2 | 6 |  | |  |
| ＞150m2，≤210m2 | 7 |  | |  |
| ＞210m2，≤270m2 | 8 |  | |  |
| ＞270m2，≤330m2 | 9 |  | |  |
| ＞330m2，≤390m2 | 10 |  | |  |
| 4 | 四类施工方案 | | ≤150m2 | 8 |  | |  |
| ＞150m2，≤210m2 | 9 |  | |  |
| ＞210m2，≤270m2 | 10 |  | |  |
| ＞270m2，≤330m2 | 11 |  | |  |
| ＞330m2，≤390m2 | 12 |  | |  |
| 5 | 高级找平施工方案 | | ≤150m2 | 11 |  | |  |
| ＞150m2，≤210m2 | 12 |  | |  |
| ＞210m2，≤270m2 | 13 |  | |  |
| ＞270m2，≤330m2 | 14 |  | |  |
| ＞330m2，≤390m2 | 15 |  | |  |